附件一：采购需求清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能杀虫灯 | 30 | 台 | 约30亩安装一台 |
| 2 | 水稻螟虫诱捕器 | 1000 | 套 | 每亩放置1套诱捕器（各含二化螟、稻纵卷叶螟性诱芯各1000条，防控时期需更换一次） |
| 3 | 投放天敌 （赤眼蜂） | 3000 | 亩次 | 水稻生长全程天敌防控，天敌投放次数：3次 |
| 4 | 生物农药防控 （苏云金杆菌等） | 3000 | 亩次 | 每亩进行3次生物农药统防统治 |
| 5 | 高效低毒农药精准施用 | 2000 | 亩次 | 高效、低毒、低残留、环境友好型农药用于精准防控 |
| 6 | 无人机飞防 | 3000 | 亩次 | 每亩进行3次无人机飞防作业 |
| 7 | 其它 | 1 | 项 | 宣传、技术支撑、现场观摩培训会、竖示范牌等 |

- 采购服务技术要求

1、实施要求：

示范区全程开展病虫绿色防控，开展农业防治、物理防治、生物防治等水稻病虫害绿色防治技术示范，推广太阳能杀虫灯、螟虫诱捕器、释放赤眼蜂、推广生物农药和高效低毒绿色农药、并配合全程植保无人机的高效用药，以及开展水稻病虫害绿色防控技术培训观摩、田间设立绿色防控示范牌等。

（一）理化诱控技术

在示范区昆虫信息素（性引诱剂）、杀虫灯等对水稻害虫群集诱杀或是干扰交配减轻为害。绿色防控设备产品购置：杀虫灯（30台）、诱捕器（1000套，含稻纵卷叶螟、二化螟诱芯）。

（二）开展生物防治技术

示范区应用投放天敌：赤眼蜂（1500万头，1.5万头/亩）。

（三）科学用药技术

使用生物农药、高效低毒农药进行水稻统防统治3次。采购生物农药：如苏云金杆菌、苦参碱、春雷霉素、井岗霉素等生物农药；采购高效低毒农药如甲维盐、氯虫苯甲酰胺、阿维菌素·氯虫苯甲酰胺、阿维·甲虫肼、甲维·茚虫威、乙基多杀菌素、多杀·甲维盐、虱螨脲·虫螨腈、烯啶·吡蚜酮、三氟苯嘧啶、吡蚜·呋虫胺、噻虫嗪等杀虫剂，苯甲·嘧菌酯、氟环唑、肟菌·戊唑醇、稻瘟灵、三环唑等杀菌剂。

4.组织开展技术培训

组织开展一场50人以上绿色防控技术宣传暨现场培训观摩活动，制作和编印一批水稻绿色防控技术宣传培训资料，增强水稻种植户对水稻绿色防控的认识和理解。

(四)实施时间安排

项目建设周期：2024年3月至2024年7月。

| 工作计划安排 | 预计时间 |
| --- | --- |
| 完成项目实施区域的遴选确定 | 2024年3月 |
| 根据水稻病虫害防控适期开展项目实施内容 | 2024年3月-7月 |
| 开展效果评价工作，完成项目台账资料编写、项目验收工作 | 2024年7月 |

2、技术要求：

（一）生物农药和释放赤眼蜂协同防治水稻螟虫

1.在秧苗移栽前2-3天，选用内吸性药剂进行喷雾，施用用电动/手动喷雾器喷施。

2.水稻插秧后20-30天，喷施一次药剂防治（氯虫苯甲酰胺、甲维盐等高效低毒药剂，配合施用苏云金杆菌+井岗霉素等生物农药）分蘖期的水稻螟虫，7天后开始释放赤眼蜂，连续释放2次，间隔7天，每次放蜂约5000头/亩，两次合计1万头蜂；

3.水稻破口前，再喷施一次药剂防治（氯虫苯甲酰胺、甲维盐等高效低毒药剂，配合施用苏云金杆菌+井岗霉素等生物农药）螟虫，5天后开始释放赤眼蜂，每次放蜂约5000头/亩。

4.水稻齐穗期，再喷施一次生物农药防治（施用苏云金杆菌+井岗霉素等生物农药）水稻病虫害。

5.其它害虫如稻飞虱、水稻跗线螨等，根据田间发生情况采取药剂防治，但须注意与释放赤眼蜂时期协调，以防药剂对赤眼蜂的影响。

（二）理化诱控措施

在示范区昆虫信息素（性引诱剂）、杀虫灯等对水稻害虫群集诱杀或是干扰交配减轻为害。每亩放置1个水稻螟虫诱捕器，分别装有二化螟和稻纵卷叶螟，防控时期内1-2个月更换一次；每30亩左右安装太阳能杀虫一部。

（三）生态防控措施

田垅保留功能杂草，有条件的地方可种植香根草、茭白，以及大豆、芝麻、波斯菊等显花植物涵养寄生蜂、蜘蛛和黑肩绿盲蝽等天敌，可降低病虫害防治压力；不使用菊酯类农药，减少对害虫天敌的影响。

3、宣传引导要求

加强宣传引导。充分利用广播、电视、报刊、网络等媒体，大力宣传农作物病虫害绿色防控技术，开展水稻绿色防控技术培训或举办现场观摩，营造良好社会氛围，提高技术入户率和绿色防控普及率。